## Hoja 1
CARTA GANTT SMARTPHARM CRM
ID | Fase | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Hito
1 | FASE 1: DOCUMENTACIÓN INICIAL |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 7
2025-01-01 | Documentación PMI | Carta Gantt PMI | Enrique | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2
2025-02-01 | Documentación PMI | Matriz de Riesgos | Enrique | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2
2025-03-01 | Documentación PMI | Casos de Uso (3) | Enrique | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2
2025-04-01 | Setup Técnico | Setup Django + PostgreSQL | Bastian | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2
2025-05-01 | Setup Técnico | Modelos BD (Cliente, Transacción) | Bastian | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2
2025-06-01 | Preparación Datos | Limpieza CSV datos farmacia | Daniel | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2
2025-07-01 | Setup Técnico | Script importación datos | Bastian | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2
2025-08-01 | Setup Técnico | Admin Django funcionando | Bastian | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1
H1 | HITO | ENTREGA DOC AVANCE | Equipo | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | ✓
H2 | HITO | PRESENTACIÓN AVANCE | Equipo | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | ✓
2 | FASE 2: DESARROLLO MVP |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 14
2025-01-02 | Sprint 1 | F1: Algoritmo segmentación clientes | Bastian | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 3
2025-02-02 | Sprint 1 | F1: Vista clientes segmentados | Bastian | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2
2025-03-02 | Sprint 1 | F1: Dashboard con métricas básicas | Bastian | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2
2025-04-02 | Sprint 1 | Testing F1 con datos reales | Daniel | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2
2025-05-02 | Sprint 2 | Descarga datos MINSAL (CSV) | Daniel | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1
2025-06-02 | Sprint 2 | F2: Análisis ventas por mes | Bastian | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2
2025-07-02 | Sprint 2 | F2: Gráfico estacionalidad | Bastian | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2
2025-08-02 | Sprint 2 | F2: Correlación con datos MINSAL | Bastian | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2
2025-09-02 | Sprint 2 | F2: Sistema de alertas estacionales | Bastian | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2
2025-10-02 | Sprint 2 | Testing F2 | Daniel | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2
2025-11-02 | Sprint 3 | F3: Formulario comparación ofertas | Bastian | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2
2025-12-02 | Sprint 3 | F3: Cálculo precio/unidad | Bastian | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 1
2.13 | Sprint 3 | F3: Tabla comparativa | Bastian | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2
2.14 | Sprint 3 | Carga ofertas reales laboratorios | Daniel | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 1
2.15 | Sprint 3 | Testing F3 | Daniel | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2
2.16 | Integración | Testing integral 3 funcionalidades | Equipo | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1
3 | FASE 3: DOCUMENTACIÓN FINAL |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 8
2025-01-03 | Business Plan | Completar Business Plan | Enrique | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4
2025-02-03 | Informe Final | Documento 2.6 Informe Final | Enrique | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 3
2025-03-03 | Documentación Técnica | README + Arquitectura | Bastian | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2
2025-04-03 | Documentación Técnica | Manual de usuario | Daniel | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2
2025-05-03 | Presentación | PPT Presentación Fase 2 | Enrique | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2
H3 | HITO | ENTREGA FASE 2 COMPLETA | Equipo | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | ✓
H4 | HITO | PRESENTACIÓN FASE 2 | Equipo | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | ✓
4 | FASE 4: PREPARACIÓN EXAMEN |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 29
2025-01-04 | PPT Final | Diseño PPT presentación comisión | Enrique | 2025-10-28 | 2025-11-02 | 6
2025-02-04 | PPT Final | Contenido slides (30-40) | Enrique | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 5
2025-03-04 | Demo | Script demo funcionalidades | Bastian | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 3
2025-04-04 | Demo | Video backup (si falla demo) | Bastian | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2
2025-05-04 | Preparación | Respuestas a preguntas típicas | Equipo | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 3
H5 | HITO | ENTREGA PPT COMISIÓN | Enrique | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | ✓
H6 | HITO | ENSAYO 1 EXAMEN | Equipo | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | ✓
2025-06-04 | Refinamiento | Ajustes post-ensayo 1 | Enrique | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 3
2025-07-04 | Práctica | Ensayo interno equipo | Equipo | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3
H7 | HITO | ENSAYO 2 EXAMEN | Equipo | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | ✓
2025-08-04 | Refinamiento | Ajustes finales post-ensayo 2 | Equipo | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 3
2025-09-04 | Preparación | Práctica timing (20-30 min) | Equipo | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 3
2025-10-04 | Descanso | Preparación mental | Equipo | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2
H8 | HITO | EXAMEN FINAL | Equipo | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | ✓
RESUMEN EJECUTIVO
Duración total: 49 días (7 semanas)
Hitos críticos: 8
Fases: 4
Tareas totales: 54
Distribución de esfuerzo:
Enrique: 30 horas (documentación, gestión)
Bastian: 90 horas (desarrollo técnico)
Daniel: 25 horas (validación, datos)