## CARTA_GANTT_V2_SMARTPHARM_CRM.x
ID | Fase | Tarea | Responsable | Predecesora | Inicio | Fin | Duración (días) | % Completado | Ruta Crítica | Estado
1 | FASE 1: DOCUMENTACIÓN INICIAL (COMPLETADA) |  |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 7 | 100% |  | ✅ Completada
2025-01-01 | Documentación PMI | Carta Gantt PMI | Enrique | - | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 100% |  | ✅
2025-02-01 | Documentación PMI | Matriz de Riesgos | Enrique | 2025-01-01 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2 | 100% |  | ✅
2025-03-01 | Documentación PMI | Casos de Uso (3 funcionalidades) | Enrique | 2025-02-01 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2 | 100% |  | ✅
2025-04-01 | Setup Técnico | Setup Django + PostgreSQL | Bastian | - | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-05-01 | Setup Técnico | Modelos BD (Cliente Transacción) | Bastian | 2025-04-01 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-06-01 | Preparación Datos | Limpieza CSV datos farmacia | Daniel | - | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 100% |  | ✅
2025-07-01 | Setup Técnico | Script importación datos | Bastian | 1.5;1.6 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-08-01 | Setup Técnico | Admin Django funcionando | Bastian | 2025-07-01 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 100% | ✓ | ✅
H1 | HITO | ENTREGA DOC AVANCE | Equipo | 2025-08-01 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 100% | ✓ | ✅
H2 | HITO | PRESENTACIÓN AVANCE | Equipo | H1 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | 100% | ✓ | ✅
2 | FASE 2: DESARROLLO MVP (COMPLETADA) |  |  |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 14 | 100% |  | ✅ Completada
2025-01-02 | Sprint 1 | F1: Algoritmo segmentación clientes | Bastian | H2 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 3 | 100% | ✓ | ✅
2025-02-02 | Sprint 1 | F1: Vista clientes segmentados | Bastian | 2025-01-02 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-03-02 | Sprint 1 | F1: Dashboard con métricas básicas | Bastian | 2025-02-02 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-04-02 | Sprint 1 | Testing F1 con datos reales | Daniel | 2025-03-02 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2 | 100% |  | ✅
2025-05-02 | Sprint 2 | Descarga datos MINSAL (CSV) | Daniel | 2025-04-02 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1 | 100% |  | ✅
2025-06-02 | Sprint 2 | F2: Análisis ventas por mes | Bastian | 2025-05-02 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-07-02 | Sprint 2 | F2: Gráfico estacionalidad | Bastian | 2025-06-02 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-08-02 | Sprint 2 | F2: Correlación con datos MINSAL | Bastian | 2025-07-02 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-09-02 | Sprint 2 | F2: Sistema de alertas estacionales | Bastian | 2025-08-02 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-10-02 | Sprint 2 | Testing F2 | Daniel | 2025-09-02 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2 | 100% |  | ✅
2025-11-02 | Sprint 3 | F3: Formulario comparación ofertas | Bastian | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2025-12-02 | Sprint 3 | F3: Cálculo precio/unidad | Bastian | 2025-11-02 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 1 | 100% | ✓ | ✅
2.13 | Sprint 3 | F3: Tabla comparativa | Bastian | 2025-12-02 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2 | 100% | ✓ | ✅
2.14 | Sprint 3 | Carga ofertas reales laboratorios | Daniel | 2.13 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 1 | 100% |  | ✅
2.15 | Sprint 3 | Testing F3 | Daniel | 2.14 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2 | 100% |  | ✅
2.16 | Integración | Testing integral 3 funcionalidades | Equipo | 2.15 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 100% | ✓ | ✅
3 | FASE 3: DOCUMENTACIÓN FINAL (COMPLETADA) |  |  |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 8 | 100% |  | ✅ Completada
2025-01-03 | Business Plan | Completar Business Plan | Enrique | 2025-03-02 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4 | 100% |  | ✅
2025-02-03 | Informe Final | Documento 2.6 Informe Final | Enrique | 2025-01-03 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 3 | 100% |  | ✅
2025-03-03 | Documentación Técnica | README + Arquitectura | Bastian | 2.16 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2 | 100% |  | ✅
2025-04-03 | Documentación Técnica | Manual de usuario | Daniel | 2025-03-03 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2 | 100% |  | ✅
2025-05-03 | Presentación | PPT Presentación Fase 2 | Enrique | 2025-04-03 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2 | 100% |  | ✅
H3 | HITO | ENTREGA FASE 2 COMPLETA | Equipo | 2.16;3.5 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 100% | ✓ | ✅
H4 | HITO | PRESENTACIÓN FASE 2 | Equipo | H3 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 100% | ✓ | ✅
4 | FASE 4: REFINAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN FASE 3 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 8 | 100% |  | ✅ Completada
2025-01-04 | Revisión técnica | Revisión prototipo + observaciones | Equipo | H4 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 100% |  | ✅
2025-02-04 | Informe Fase 3 | Subir a GitHub + AVA Informe final | Enrique | 2025-01-04 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2 | 90% |  | ✅
2025-03-04 | Refinamiento MVP | Pulir funcionalidades según feedback | Bastian | 2025-01-04 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 4 | 70% |  | ✅
2025-04-04 | Documentación técnica | Actualizar README y manuales | Bastian | 2025-03-04 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2 | 60% |  | ✅
2025-05-04 | Testing final | Pruebas completas del sistema | Daniel | 2025-04-04 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2 | 50% |  | ✅
2025-06-04 | Preparación PPT | Inicio diseño PPT Proyecto Final | Enrique | 2025-02-04 | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 3 | 40% |  | ✅
H5 | HITO | PRESENTACIÓN PPT PROYECTO FINAL | Equipo | 2025-06-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 0% |  | ✅
5 | FASE 5: PREPARACIÓN EXAMEN COMISIÓN |  |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 14 | 30% |  | ⏳ Próximo
2025-01-05 | PPT Comisión | Diseño estructura PPT (30-40 slides) | Enrique | H5 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 4 | 20% | ✓ | ⏳
2025-02-05 | PPT Comisión | Desarrollo contenido slides | Enrique | 2025-01-05 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 3 | 10% | ✓ | ⏳
2025-03-05 | Subir GitHub | Subir GitHub y AVA PPT final | Enrique | 2025-02-05 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2 | 0% |  | ⏳
2025-04-05 | Demo | Script demo funcionalidades (timing) | Bastian | 2025-01-05 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 3 | 30% |  | ⏳
2025-05-05 | Demo | Video backup (si falla demo en vivo) | Bastian | 2025-04-05 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2 | 10% |  | ⏳
2025-06-05 | Preparación | Respuestas a preguntas típicas | Equipo | 2025-02-05 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3 | 20% |  | ⏳
2025-07-05 | Práctica | Ensayo interno equipo | Equipo | 2025-06-05 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 3 | 10% |  | ⏳
H6 | HITO | ENSAYO 1 EXAMEN COMISIÓN | Equipo | 2025-07-05 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | 0% | ✓ | 📅 Programado
6 | FASE 6: AJUSTES FINALES Y ENSAYO 2 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 7 | 0% |  | ⏳ Próximo
2025-01-06 | Refinamiento | Ajustes post-ensayo 1 | Equipo | H6 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 3 | 0% |  | ⏳
2025-02-06 | Práctica | Ensayo interno timing final | Equipo | 2025-01-06 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 3 | 0% |  | ⏳
H7 | HITO | ENSAYO 2 EXAMEN COMISIÓN (voluntario) | Equipo | 2025-02-06 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | 0% |  | 📅 Programado
7 | FASE 7: EXAMEN FINAL |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 0% |  | 📅 Programado
2025-01-07 | Preparación | Revisión final materiales | Equipo | H7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 0% |  | ⏳
2025-02-07 | Descanso | Preparación mental | Equipo | 2025-01-07 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 1 | 0% |  | ⏳
H8 | HITO FINAL | EXAMEN - Presentación y defensa (con comisión) | Equipo | 2025-02-07 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 0% | ✓ | 🎯 META FINAL

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PMI
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CARTA GANTT SMARTPHARM CRM V2 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PMI
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
RESUMEN EJECUTIVO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Duración total proyecto: 57 días (8 semanas)
Fecha inicio: 7 octubre 2025
Fecha finalización: 2 diciembre 2025
Fases: 7
Tareas totales: 60
Hitos críticos: 8
Estado actual (01 noviembre 2025):
✅ Fases 1-3 completadas (100%)
🔄 Fase 4 en progreso (80%)
⏳ Fases 5-7 pendientes
Progreso general del proyecto: 68% completado
RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
La ruta crítica identifica la secuencia de tareas que determina
la duración mínima del proyecto. Cualquier retraso en estas tareas
afecta directamente la fecha de finalización.
RUTA CRÍTICA IDENTIFICADA:
1.4 → 1.5 → 1.7 → 1.8 → H1 → H2 →
2.1 → 2.2 → 2.3 → 2.6 → 2.7 → 2.8 → 2.9 → 2.11 → 2.12 → 2.13 → 2.16 →
H3 → H4 → 5.1 → 5.2 → H6 → H8
Descripción tareas en ruta crítica:
┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ ID │ Tarea │ Duración │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.4 │ Setup Django + PostgreSQL │ 2 días │
│ 1.5 │ Modelos BD │ 2 días │
│ 1.7 │ Script importación datos │ 2 días │
│ 1.8 │ Admin Django funcionando │ 1 día │
│ H1 │ Entrega doc avance │ 1 día │
│ H2 │ Presentación avance │ 1 día │
│ 2.1 │ F1: Algoritmo segmentación │ 3 días │
│ 2.2 │ F1: Vista clientes │ 2 días │
│ 2.3 │ F1: Dashboard métricas │ 2 días │
│ 2.6-9 │ F2: Análisis estacional completo │ 8 días │
│ 2.11-13│ F3: Comparador ofertas │ 5 días │
│ 2.16 │ Testing integral │ 1 día │
│ H3 │ Entrega Fase 2 │ 1 día │
│ H4 │ Presentación Fase 2 │ 1 día │
│ 5.1-2 │ Diseño y contenido PPT comisión │ 7 días │
│ H6 │ Ensayo 1 examen │ 1 día │
│ H8 │ EXAMEN FINAL │ 1 día │
├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ TOTAL │ Duración ruta crítica │ 45 días │
└────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Holgura total del proyecto: 12 días
(Duración total 57 días - Ruta crítica 45 días = 12 días de buffer)
SUPUESTOS DEL CRONOGRAMA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO
• Enrique: 4-6 horas/día (lidera documentación y gestión)
• Bastian: 6-8 horas/día (desarrollo técnico full-time)
• Daniel: 2-3 horas/día (validación y testing)
2. RECURSOS TÉCNICOS
• Acceso continuo a datos históricos de farmacia piloto (152.429 registros)
• Infraestructura cloud (GCP free tier) disponible 24/7
• Stack tecnológico conocido por el equipo (Django, React, PostgreSQL)
3. CALENDARIO
• No hay días festivos nacionales en período Oct 7 - Dic 2
• Semana de exámenes finales Duoc UC: Nov 18-25 (ensayos programados)
• Fecha examen NO es negociable (2 diciembre 2025)
4. METODOLOGÍA
• Fase 3 (documentación) se ejecuta en PARALELO con Fase 2 (desarrollo)
• Justificación: Metodología ágil con documentación continua
• Permite optimizar tiempo sin comprometer calidad
5. ALCANCE
• MVP con exactamente 3 funcionalidades (restricción académica)
• No se agregarán features adicionales aunque haya tiempo
• Focus en calidad sobre cantidad
RIESGOS DEL CRONOGRAMA Y MITIGACIONES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────────────────────┐
│ Riesgo │ Probab. │ Impacto│ Mitigación │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ Calidad/formato datos │ MEDIA │ ALTO │ • Buffer 2 días incluido │
│ reales de farmacia │ │ │ • Validación incremental │
│ │ │ │ • Script de limpieza │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ Complejidad algoritmos │ MEDIA │ MEDIO │ • Simplificar si necesario│
│ ML (Random Forest) │ │ │ • Modelo entrenado listo │
│ │ │ │ • 7 archivos .pkl backup │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ Enfermedad/ausencia │ BAJA │ ALTO │ • Cross-training equipo │
│ miembro crítico │ │ │ • Documentación continua │
│ │ │ │ • Git con commits claros │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ Bugs técnicos MVP │ ALTA │ MEDIO │ • Testing incremental │
│ antes de presentación │ │ │ • 3 días buffer Fase 6 │
│ │ │ │ • Video demo backup │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ Feedback negativo │ MEDIA │ BAJO │ • Ensayos programados │
│ en ensayos │ │ │ • Tiempo ajustes (3 días)│
│ │ │ │ • Profesor disponible │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ Sobrecarga académica │ ALTA │ MEDIO │ • Priorización tareas │
│ otras asignaturas │ │ │ • Comunicación proactiva │
│ │ │ │ • Delegación efectiva │
└─────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────────────────────┘
RESERVAS DE CONTINGENCIA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Buffer de gestión: 12 días totales (21% del proyecto)
Distribución:
• Fase 4: 2 días de buffer (tareas 4.3-4.5 con holgura)
• Fase 6: 3 días explícitos (tareas 6.1-6.2 = ajustes post-ensayo)
• Holgura general: 7 días distribuidos en tareas no críticas
Estrategia de uso:
1. NO usar buffer para agregar features nuevas
2. Reservar para: bugs críticos, mejoras UX, ajustes presentación
3. Monitoreo semanal del consumo de buffer
4. Escalamiento a profesor si buffer < 3 días
DEPENDENCIAS EXTERNAS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. DATOS DE FARMACIA PILOTO
• Proveedor: Daniel Acevedo (miembro del equipo)
• Estado: ✅ DISPONIBLE (152.429 transacciones cargadas)
• Formato: CSV limpio y validado
• Riesgo: BAJO (control interno)
2. DATOS MINSAL (Ministerio de Salud Chile)
• Fuente: Datos públicos epidemiológicos
• Estado: ✅ DESCARGADOS (datasets estacionales 2022-2024)
• Formato: CSV público
• Riesgo: BAJO (datos históricos estables)
3. INFRAESTRUCTURA CLOUD
• Proveedor: Google Cloud Platform
• Plan: Free Tier académico
• Estado: ✅ ACTIVO (desde Oct 10)
• Riesgo: BAJO (tier gratuito sin expiración en período proyecto)
4. EVALUACIÓN ACADÉMICA
• Comisión: Director Escuela Informática + 2 evaluadores
• Fecha fija: 2 diciembre 2025 (NO NEGOCIABLE)
• Formato: 20-30 min presentación + Q&A
• Riesgo: NINGUNO (fecha confirmada por Duoc UC)
INDICADORES DE SEGUIMIENTO (KPIs)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Semanales:
• % Completado vs Planificado
• Días de buffer consumidos
• Tareas en ruta crítica retrasadas
• Commits en GitHub (mínimo 10/semana equipo)
Hitos (Go/No-Go):
• H1-H4: ✅ COMPLETADOS (100%)
• H5: 📅 04 Nov (Presentación PPT Proyecto Final)
• H6: 📅 18 Nov (Ensayo 1 - decisión continuar/ajustar)
• H7: 📅 25 Nov (Ensayo 2 - validación final)
• H8: 🎯 02 Dic (EXAMEN FINAL - no hay plan B)
HISTORIAL DE CAMBIOS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Versión 1.0 (10 octubre 2025)
• Gantt inicial con fechas tentativas
• 4 fases, 54 tareas
• IDs incorrectos (fechas en vez de EDT)
Versión 2.0 (01 noviembre 2025) ← VERSIÓN ACTUAL
• ✅ IDs corregidos con estructura EDT (1.1, 1.2, etc.)
• ✅ Fechas actualizadas según comunicado oficial Duoc UC
• ✅ Columna "Predecesora" agregada (dependencias explícitas)
• ✅ Columna "% Completado" (seguimiento real)
• ✅ Columna "Ruta Crítica" (identificación tareas críticas)
• ✅ 7 fases, 60 tareas (mayor granularidad Fase 4-7)
• ✅ Estados visuales (✅🔄⏳📅🎯)
• ✅ Información complementaria PMI profesional
NOTAS IMPORTANTES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. FORMATO PREDECESORAS
• Número solo: Dependencia finish-to-start (normal)
Ejemplo: "2.1" = esta tarea empieza cuando 2.1 termina
• Múltiples con ";": Dependencias múltiples
Ejemplo: "1.5;1.6" = requiere que AMBAS terminen
• "-": Sin dependencias (puede empezar cuando sea)
2. COLUMNA % COMPLETADO
• Actualizar semanalmente en reunión de seguimiento
• Fases completadas: 100%
• Fase en progreso: actualizar por tarea
• Fases futuras: 0%
3. RUTA CRÍTICA
• Marcada con "✓" en columna correspondiente
• Son las 21 tareas que NO tienen holgura
• Monitorear diariamente su avance
• Cualquier retraso → escalamiento inmediato
4. ESTADOS VISUALES
• ✅ = Completado (100%)
• 🔄 = En progreso (1-99%)
• ⏳ = Próximo/Pendiente (0%)
• 📅 = Programado (fecha fija)
• 🎯 = Hito final crítico
APROBACIONES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Carta Gantt V2 preparada por: Enrique García (Líder Proyecto)
Fecha: 01 noviembre 2025
Validado por equipo:
✅ Enrique García - Líder/Documentación
✅ Bastian Hartal - Desarrollador
✅ Daniel Acevedo - Validador
Próxima revisión: 08 noviembre 2025 (reunión seguimiento semanal)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
FIN DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════